## PD Poldr A
Zpracování projektové dokumentace na akci „Protipovodňová opatření – Mřenkův potok v Ivančicích“ |  |  |  | Příloha č. 5 A
Položkové členění nabídky výkonových fází na zpracování projektové dokumentace akce dle této výzvy
Poř. č. | Název položky výkonové fáze pro poldr A) |  | cena bez DPH | Cena s DPH
1. | Analýza stávajícího stavu, vypracované studie a návrh řešení | S ohledem na stávající využívání a požadavky objednatele na nové využití |  | 0
2. | Vypracování kompletní dokumentace pro vydání povolení stavby §158 odst. 1 stavebního zákona (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.) | Včetně všech specializací nutných ke kompletní realizaci |  | 0
3. | Zajištění závazných stanovisek a vyjádření všech dotčených stran k vydání povolení stavby |  |  | 0
4. | Projednání všech smluv a souhlasů dle OZ nutných pro vydání povolení stavby | Podání žádosti o vydání stavebního povolení stavby na základě plné moci objednatele a získání stavebního povolení. |  | 0
5. | Pro potřeby objednatele 2 paré PD + 1x v elektronické podobě ve formátech PDF kompletní projekt, DWG výkresová část, DOC textová část |  |  | 0
6. | Vypracování kompletní dokumentace pro provádění stavby DPS §152 ods. 2 stavebního zákona (Příloha č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.) |  |  | 0
7. | Pro potřeby objednatele 6 paré DPS + 1x v elektronické podobě ve formátech PDF kompletní projekt, DWG výkresová část, DOC textová část |  |  | 0
8. | Vypracování podrobného položkového rozpočtu 1x v papírové a elektronické podobě (formát *.xls). |  |  | 0
9. | Výkon autorského dozoru | Povinná položka. V případě nenacenění bude zhotovitel požadovat výkon autorského dozoru v plném rozsahu zdarma! |  | 0
| Cena za dílo celkem |  |  | 0

## PD Poldr B
Zpracování projektové dokumentace na akci „Protipovodňová opatření – Mřenkův potok v Ivančicích“ |  |  |  | Příloha č. 5 B
Položkové členění nabídky výkonových fází na zpracování projektové dokumentace akce dle této výzvy
Poř. č. | Název položky výkonové fáze pro poldr B) |  | cena bez DPH | Cena s DPH
1. | Analýza stávajícího stavu, vypracované studie a návrh řešení | S ohledem na stávající využívání a požadavky objednatele na nové využití |  | 0
2. | Vypracování kompletní dokumentace pro vydání povolení stavby §158 odst. 1 stavebního zákona (Příloha č. 1 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.) | Včetně všech specializací nutných ke kompletní realizaci |  | 0
3. | Zajištění závazných stanovisek a vyjádření všech dotčených stran k vydání povolení stavby |  |  | 0
4. | Projednání všech smluv a souhlasů dle OZ nutných pro vydání povolení stavby | Podání žádosti o vydání stavebního povolení stavby na základě plné moci objednatele a získání stavebního povolení. |  | 0
5. | Pro potřeby objednatele 2 paré PD + 1x v elektronické podobě ve formátech PDF kompletní projekt, DWG výkresová část, DOC textová část |  |  | 0
6. | Vypracování kompletní dokumentace pro provádění stavby DPS §152 ods. 2 stavebního zákona (Příloha č. 8 k vyhlášce č. 131/2024 Sb.) |  |  | 0
7. | Pro potřeby objednatele 6 paré DPS + 1x v elektronické podobě ve formátech PDF kompletní projekt, DWG výkresová část, DOC textová část |  |  | 0
8. | Vypracování podrobného položkového rozpočtu 1x v papírové a elektronické podobě (formát *.xls). |  |  | 0
9. | Výkon autorského dozoru | Povinná položka. V případě nenacenění bude zhotovitel požadovat výkon autorského dozoru v plném rozsahu zdarma! |  | 0
| Cena za dílo celkem |  |  | 0